KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Hotel Management System · Thời gian: 2–4 tuần từ ngày ký hợp đồng

# 1. Lộ Trình Tổng Quan

| Ký hợp đồng Ngày 1 | → | Hạ tầng Ngày 1–5 | → | Khai báo dữ liệu Ngày 6–10 | → | Training Ngày 11–14 | → | UAT & Go-live Ngày 14–21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. Chi Tiết Từng Giai Đoạn

## Giai Đoạn 1 — Hạ Tầng (Ngày 1–5)

Cài đặt VPS / server theo yêu cầu

Cài đặt PostgreSQL, Redis, NGINX, SSL certificate

Deploy 3 ứng dụng: Staff Web, Booking Portal, Kiosk App

Cấu hình biến môi trường: database, JWT secrets, email API, R2 storage

Cài đặt kiosk trên thiết bị phần cứng (nếu có)

Smoke test: đăng nhập, tạo phòng, tạo booking thử

## Giai Đoạn 2 — Khai Báo Dữ Liệu (Ngày 6–10)

Nhập thông tin khách sạn: tên, địa chỉ, MST, tài khoản ngân hàng

Tạo loại phòng và upload ảnh từng loại (tối đa 10 ảnh/loại)

Tạo phòng vật lý: số phòng, tầng, gán loại phòng

Cấu hình gói giá: giá ngày thường, cuối tuần, discount

Cấu hình thuế VAT và phí dịch vụ

Tạo danh mục dịch vụ bán thêm (spa, breakfast, laundry...)

Nhập nội dung trang Booking Portal: Giới thiệu, Tiện nghi, Liên hệ (VI + EN)

Tạo tài khoản nhân viên và phân quyền

Cấu hình email template xác nhận booking

## Giai Đoạn 3 — Training (Ngày 11–14)

Session 1 (2–3h): Admin — Cấu hình hệ thống, quản lý nhân viên

Session 2 (2–3h): Lễ tân — Booking, check-in/out, folio, thanh toán

Session 3 (1h): Housekeeping — Dashboard, Kanban board

Session 4 (1h): Kế toán — Báo cáo, xuất hóa đơn PDF

Hướng dẫn vận hành kiosk cho nhân viên trực quầy

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng

## Giai Đoạn 4 — UAT & Go-live (Ngày 14–21)

Chạy thử toàn bộ luồng: đặt phòng → kiosk → folio → báo cáo

Nhân viên thực hành với dữ liệu thật (booking thực)

Giải quyết feedback và điều chỉnh cấu hình

Chuyển đổi từ hệ thống cũ (migration dữ liệu nếu cần)

Go-live chính thức

Theo dõi sát sao 1 tuần đầu — hotline ưu tiên

# 3. Yêu Cầu Phía Khách Hàng

| Tùy chọn hosting | Yêu cầu | Chi phí ước tính |
| --- | --- | --- |
| Cloud VPS (khuyến nghị) | 2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD | 200.000–500.000 đ/tháng |
| Cloud managed (Railway, Render) | Đăng ký tài khoản | 300.000–700.000 đ/tháng |
| Server tại chỗ | PC/Server, UPS, internet ổn định | Chi phí phần cứng một lần |

## Phần Cứng Kiosk (Khách Hàng Tự Mua, HMS Tư Vấn)

| Thiết bị | Yêu cầu tối thiểu | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| Android tablet | Android 10+, màn hình 10" | Samsung Tab A8 hoặc tương đương |
| Windows kiosk | Windows 10, 4GB RAM, màn hình cảm ứng | Mini PC + màn hình cảm ứng 15.6" |
| Giá đỡ kiosk | Phù hợp với thiết bị | Giá đỡ inox chống trộm |

# 4. Hỗ Trợ Sau Triển Khai

| Kênh hỗ trợ | Thời gian | Dành cho |
| --- | --- | --- |
| Zalo Group (dự án) | Liên tục | Câu hỏi nhanh, cập nhật hệ thống |
| Email support | Giờ hành chính | Yêu cầu có tài liệu, thay đổi cấu hình |
| Hotline (Professional+) | Theo SLA gói | Sự cố khẩn cấp |
| Zoom / Google Meet | Theo lịch hẹn | Training bổ sung, review hàng tháng |

Project Manager được chỉ định riêng — liên hệ trực tiếp trong suốt quá trình triển khai và 3 tháng đầu vận hành.

📧 Liên hệ tư vấn & demo: [email@khachsan.vn] · [SĐT liên hệ] 🌐 Website: [website.khachsan.vn]